## QA Report
QA REPORT – SMART MAINTENANCE & FACILITY MANAGEMENT
Dự án | Smart Maintenance & Facility Management (DUE Smart Campus) | Phiên bản báo cáo | 1.0
Nguồn dữ liệu | Nhom10_Test case.xlsx + Bug_Log_Smart_Maintenance.xlsx | Ngày lập báo cáo | 2026-10-09
Thời gian kiểm thử | 02/09/2026 – 09/10/2026 | Môi trường | Local / Demo
Mục tiêu | Tổng hợp kết quả kiểm thử, defect status và đánh giá chất lượng trước release/demo. | Test type | Functional, RBAC, UI, IoT, AI
1. Executive Summary
Tổng Test Case | Pass cuối | Failed cuối | Pass Rate | Tổng Bug | Bug Open | Bug Closed | Closure Rate
53 | 47 | 6 | 88.68% | 14 | 6 | 8 | 57.14%
Đánh giá tổng thể
Kết quả kiểm thử | 53 test case đã được thực thi; 47 Pass và 6 Failed ở lần kiểm tra cuối. Không còn test case ở trạng thái Chưa kiểm tra.
Defect | 14 bug đã được ghi nhận từ các test case từng Failed ít nhất một lần; 8 bug đã Closed sau retest, 6 bug vẫn Open.
Severity đang mở | 0 Blocker, 0 Major, 3 Minor và 3 Cosmetic.
Khu vực còn rủi ro | Work Order localization; IoT Alerts localization; IoT Mapping; AI Risks localization; phân quyền truy cập trực tiếp bằng URL.
QA Recommendation | CONDITIONAL PASS cho mục đích demo/lớp học. Nên xử lý hoặc chính thức chấp nhận 3 lỗi Minor còn mở trước khi xem là release hoàn tất.
2. Open Defect Summary
Severity | Open | Ảnh hưởng | Release Handling |  | Release Decision
Blocker | 0 | Không có | Không có |  | CONDITIONAL PASS
Major | 0 | Không có | Không có
Minor | 3 | Có ảnh hưởng chức năng/kiểm soát truy cập | Nên fix hoặc được PO/BA chấp nhận là Known Issue |  | Điều kiện: rà soát 3 Minor bugs (BUG-010, BUG-013, BUG-014) và ghi rõ quyết định Fix / Accept as Known Issue trước release cuối.
Cosmetic | 3 | Ảnh hưởng tính nhất quán giao diện/ngôn ngữ | Có thể giữ Known Issue nếu demo vẫn chấp nhận

## Test Execution
TEST EXECUTION SUMMARY
Module | Pass cuối | Failed cuối | Chưa kiểm tra | Tổng | Pass Rate | Người phụ trách
1. Đăng nhập | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% | Trinh
2. Tài sản | 9 | 0 | 0 | 9 | 100% | Thu Thảo, Trinh
3. Yêu cầu sự cố | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% | Trinh
4. Work Order | 8 | 1 | 0 | 9 | 88.89% | Trinh, Thanh Thảo
5. IoT Alerts | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67% | Trầm, Thịnh
6. AI Risks | 3 | 1 | 0 | 4 | 75% | Trầm, Thịnh
7. Quản trị | 6 | 2 | 0 | 8 | 75% | Trinh, Thu Thảo, Thanh Thảo, Thịnh
TỔNG | 47 | 6 | 0 | 53 | 88.68%
Tester Execution Summary
Tester | Số case | Pass cuối | Failed cuối | Pass Rate
Trinh | 26 | 26 | 0 | 100%
Thu Thảo | 7 | 7 | 0 | 100%
Thanh Thảo | 7 | 6 | 1 | 85.71%
Trầm | 7 | 5 | 2 | 71.43%
Thịnh | 6 | 3 | 3 | 50%

## Defect Metrics
DEFECT METRICS
Metric | Value |  | Open Severity | Số lượng
Tổng bug ghi nhận | 14 |  | Blocker | 0
Bug Closed | 8 |  | Major | 0
Bug Open | 6 |  | Minor | 3
Bug từng được retest thành công | 8 |  | Cosmetic | 3
Bug Open sau retest | 6
Bug ID | Test Case | Module | Severity | Reporter | Status
BUG-007 | TC_UC04.2_05 | Work Order | Cosmetic | Thanh Thảo | Open
BUG-008 | TC_UC05.1_02 | IoT Alerts | Cosmetic | Trầm | Open
BUG-010 | TC_UC05.2_03 | IoT Mapping | Minor | Trầm | Open
BUG-011 | TC_UC06.1_03 | AI Risks | Cosmetic | Thịnh | Open
BUG-013 | TC_UC07.2_03 | Phân quyền | Minor | Thịnh | Open
BUG-014 | TC_UC07.2_04 | Phân quyền | Minor | Thịnh | Open

## Open Defects
OPEN DEFECTS – DETAIL
Bug ID | Test Case ID | Module | Bug Summary | Severity | Reporter | Detected Date | Retest Date | Evidence | Status
BUG-007 | TC_UC04.2_05 | Work Order | Trang Work Order còn lẫn tiếng Anh và viết tắt chưa thuần Việt | Cosmetic | Thanh Thảo | 01/10/2026 | 06/10/2026 |  | Open
BUG-008 | TC_UC05.1_02 | IoT Alerts | IoT Alerts hiển thị raw metric và mức độ bằng tiếng Anh | Cosmetic | Trầm | 02/10/2026 | 07/10/2026 |  | Open
BUG-010 | TC_UC05.2_03 | IoT Mapping | IoT Mapping thiếu thao tác gỡ liên kết hoặc sửa Device ID | Minor | Trầm | 04/10/2026 | 08/10/2026 |  | Open
BUG-011 | TC_UC06.1_03 | AI Risks | AI Risks chưa Việt hóa các mức rủi ro High / Medium | Cosmetic | Thịnh | 05/10/2026 | 09/10/2026 |  | Open
BUG-013 | TC_UC07.2_03 | Phân quyền | Facility Manager vẫn mở được trang Người dùng bằng URL trực tiếp | Minor | Thịnh | 08/10/2026 | 09/10/2026 |  | Open
BUG-014 | TC_UC07.2_04 | Phân quyền | Requester vẫn mở được trang AI Risks bằng URL trực tiếp và thấy lỗi thô | Minor | Thịnh | 09/10/2026 | 09/10/2026 |  | Open

## QA Sign-off
QA SIGN-OFF / RELEASE READINESS
Hạng mục | Đánh giá
Test Coverage | 53/53 test case đã được thực thi; không còn case Chưa kiểm tra.
Functional Result | 47 Pass / 6 Failed ở lần chạy cuối; pass rate khoảng 88.7%.
Defect Status | 14 bug đã ghi nhận; 8 Closed, 6 Open.
Critical Defects | Không có Blocker hoặc Major bug đang mở.
Minor Risks | 3 Minor bug đang mở: IoT Mapping và 2 trường hợp truy cập route không phù hợp role.
Cosmetic Risks | 3 Cosmetic bug đang mở liên quan Việt hóa UI/label.
Overall QA Status | CONDITIONAL PASS
Action Items trước Final Release
# | Issue | Action | Owner
1 | BUG-010 | Rà soát/triển khai thao tác Unmap hoặc chỉnh sửa Device ID, hoặc PO/BA xác nhận Known Issue. | Dev + PO/BA
2 | BUG-013 | Chặn/redirect route Người dùng đối với Facility Manager theo UX mong đợi. | Dev
3 | BUG-014 | Chặn/redirect route AI Risks đối với Requester và không hiển thị lỗi thô. | Dev
4 | BUG-007/008/011 | Hoàn thiện Việt hóa nhãn/mức độ/risk nếu cần polish trước demo cuối. | Dev
5 | Traceability | Liên kết bug/test case với Requirement/User Story/commit/PR trong bộ hồ sơ Bài 3. | BA/PO + Dev
Kết luận
Dựa trên evidence hiện có, hệ thống đủ điều kiện để tiếp tục demo/đánh giá với trạng thái Conditional Pass. Không có lỗi Blocker/Major đang mở, nhưng 3 lỗi Minor cần được fix hoặc được PO/BA chấp nhận rõ ràng là Known Issue trước khi xác nhận final release.